## Plan
PLAN (liens interactifs)
Introduction
Qu'est ce qu'un plan interne d'urgence
Pourquoi un plan interne d'urgence
Exemple de plan interne d'urgence
1. Elaboration/mise à jour/communication du PIU
1.1. Présentation de l'Institution - signalétique
1.1.1. Composition
1.1.2. Evaluation, gestion des versions et des mises à jour
1.1.3. Communication du PIU
1.1.4. Sensibilisation au PIU
2. Opérationnalisation du plan
2.1. Pré-activation
2.1.1. Données générales et description de l'activité
2.1.2. Données relatives au personnel
2.1.3. Résidents/Famille/Visiteurs/Bénévoles
2.1.4. Description des infrastructures
2.1.5. Matériel spécifique Covid19 (protection, nettoyage, linge, ustensiles de cuisine, aération, médical, ...)
2.1.6. Mesures additionnelles de prévention
2.2. Activation du plan : opérationnalisation
2.2.1. Identification du seuil d'activation du PIU
2.2.2. Instances (fonctionnelles) PIU - Covid à mettre en place et modalités
2.2.3. Mesures (fonctionnelles) PIU - Covid à mettre en place et modalités
2.2.4. Monitoring/suivi
2.3. Post-activation du plan : gestion du retour à « la normale»
3. Annexes du PIU
4. Liste d'autocontrôle du PIU
5. Annexes
Calcul stock
Tutoriel Vidéo

## Introduction
Introduction | Retour Plan
Qu'est ce qu'un plan interne d'urgence ?
- C'est un outil éblaboré avant la crise
- Il contient une serie de mesures matérielles et organisationnelles permettant , par leur mise en oeuvre, de limiter les conséquences néfastes d'un situation d'urgence
Pourquoi un plan interne d'urgence ?
- Pour s'armer face à un éventuel rebond
- Pour organiser au mieux l'accompagnement des personnes infectées, des clusters et des travailleurs du secteur
- Permettre à l'institution
* D'anticiper les conséquences de nouveaux clusters
* De mettre en place des mesures de contrôle de l'adéquation de la réponse aux risques
* D'améliorer la réactivité en cas d'alerte de manière à diminuer le stress qu'engendre la situation de crise grâce à la reflexion menée en amont sur le mode de d'organisation
Exemple de plan interne d'urgence

## Section 1
1. Elaboration/mise à jour/communication du PIU |  |  | Retour Plan
1.1. Présentation de l'Institution - signalétique
Cette section vise à présenter brièvement l'institution, ainsi que les responsables, en son sein, de la rédaction et de l'opérationnalisation du présent PIU.
A cette fin, il est recommandé de constituer un groupe de rédaction - idéalement les membres de la cellule de crise - qui est préférentiellement composé de manière pluridisciplinaire.
1.1.1. Composition | Nom | Prénom
* Le Directeur et/ou son remplaçant
* Le Médecin coordinateur (s'il existe) ou le médecin référent
* Le Responsable des Soins/Paramédical
* Le Responsable des fonctions éducatives ou sociales
* Le référent pour la démence
* Le(s) Responsable(s) logistique(s) et des Infrastructures
* Le SIPP ou le conseiller en prévention
Ce plan devra être présenté au CPPT ou à l'organe de concertation sociale de l'établissement.
Au cours de l'élaboration de ce plan, les représentants des familles et des résidents devraient également être consultés.
1.1.2. Evaluation, gestion des versions et des mises à jour
Le plan doit être revu et évalué au moins une fois/an ou plus selon les événements qui peuvent se produire au sein de l'institution
Il est recommandé de désigner une personne responsable de sa mise à jour au sein du Comité de rédaction.
1.1.3. Communication du PIU
Il est recommandé de communiquer le PIU par voie électronique et d'en conserver un exemplaire papier à un endroit accessible au sein de l'institution (à indiquer dans l'envoi électronique).
Le PIU doit être communiqué aux personnes suivantes : | En ordre | Pas en ordre
En interne:
* A l'ensemble du personnel et au CPPT ou à l'organe de concertation sociale
* Au Pouvoir organisateur
En externe:
* A l'AViQ (santé et handicap)/ SPW (action sociale)
* Aux Autorités communales (Bourgmestre) et Provinciales (Gouverneur)
* Médecin généraliste et Cercle de Médecine Générale (optionnel)
* Partenaire du réseau hospitalier (optionnel)
1.1.4. Sensibilisation au PIU
Le plan doit prévoir une formation/sensibilisation (et ses moyens) du personnel tant au plan d'urgence lui-même qu'à différents éléments de son contenu dans le respect des circulaires AViQ
Exemple :
* Une formation sur les différents aspects du Covid19 à destination de tout le personnel,
* Une formation à l'hygiène des mains ou au port des équipements de protection,
* Une formation aux protocoles de nettoyage, de désinfection...
Il serait utile à cet égard de désigner au sein de l'institution des référents Covid formés qui seraient chargés à leur tour de former les autres membres du personnel.
Note on A1: !!! Un PIU par numéro d'agrément ou par identifiant SHNA, ou un seul plan pour l'ensemble du site si plusieurs numéros d'agrément7 !!!

## Section 2
2. Opérationnalisation du plan |  |  |  | Retour Plan
Toutes les rubriques 2.1.1. à 2.1.3. sont à remplir en tenant compte des mesures à prendre en fonction des circulaires disponibles sur le site de I'AViQ. |  | Lien
2.1. Pré-activation
Recensement/compilation des données nécessaires à la gestion de la crise (ressources existantes et mobilisables)
Il s'agit d'une phase de réflexion et de préparation des mesures à prendre en cas d'activation du PIU.
2.1.1. Données générales et description de l'activité
Cette rubrique complète la rubrique 1.1. et a pour objectif de permettre à un intervenant externe de se faire une idée générale du type d'institution
2.1.2. Données relatives au personnel
Cette rubrique a pour objectif d'identifier les risques liés aux moyens disponibles (hors absence de (très) longue durée) et ceux qu'il conviendrait de mobiliser en plus selon l'évolution de la situation au sein de l'institution ou en cas de pénurie de son propre personnel.
De plus chaque institution est tenue de : | En ordre |  | Pas en ordre
* Conclure une convention reprenant les modalités de collaboration avec un réseau hospitalier
* Formaliser les modalités de collaboration avec un médecin généraliste au travers d'une convention avec un médecin et avec un cercle de médecine générale s'il n'y a pas de médecin coordinateur dans l'institution.
2.1.3. Résidents/Famille/Visiteurs/Bénévoles
Cette rubrique a pour objectif d'une part, d'évaluer le risque selon le nombre et la typologie de résidents et d'autre part, d'anticiper les modalités de communication en cas de crise ainsi que les dispositions à prendre à l'égard des familles/des visiteurs/des bénévoles lors des visites.
2.1.4. Description des infrastructures
Cette rubrique a pour objectif d'anticiper les mesures à prendre pour éviter la propagation du virus en général et en cas de confinement de tout ou partie de l' institution, afin d'avoir une vue sur les fonctionnalités de l'infrastructure. Se référer aux plans disponibles dans le PUI sécurité-incendie
2.1.5. Matériel spécifique Covid19 (protection, nettoyage, linge, ustensiles de cuisine, aération, médical, ...)
Cette rubrique vise à identifier l' état actuel et les besoins en matériel tant au niveau du matériel de protection, que médical ou de nettoyage ainsi que le mécanisme de suivi des stocks, de traitement du linge et d'évacuation des déchets. |  | Exemple de Fiche calcul
Il est donc essentiel de former le personnel au port correct des équipements de protection et à l'utilisation (y compris en termes d'efficience - ne pas gaspiller...) du matériel spécifique lié à la Covid19 que ce soit en matière de nettoyage et de désinfection ou de matériel médical.
2.1.6. Mesures additionnelles de prévention
Cette rubrique vise à préciser les éléments liés aux mesures de prévention mises en place dans l'institution.
| En ordre |  | Support
Ceci doit inclure
* Protocole de surveillance et les syptômes d'alarme
* La procédure à suivre lors de symptômes chez les résidents
* La procédure à suivre lors de symptômes chez le personnel.
Il est également préconisé que l'institution prévoit la manière dont elle va assurer le soutien psycho-social des acteurs internes (personnel soignant, d'entretien...) et des résidents pour éviter les phénomènes de glissement, le stress et les tensions. |  |  | E-Learning soutien psycho-social
L'institution doit enfin indiquer les mesures prises au cas où la continuité du service serait compromise particulièrement dans les fonctions clés du fonctionnement de l'institution et du présent plan :
| Remplaçant |  | Fonction
- Directeur
- Médecin coordinateur/référent
- Soins infirmiers et accompagnant
- Fonctions éducatives et sociales
- Nettoyage
- Cuisine
- Gardien de nuit
- Personnel adminstratif et comptable
- Autres
2.2. Activation du plan : opérationnalisation
Cette section reprend les mesures à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour assurer cette mise en œuvre en cas d'activation du PIU suite au déclenchement de la crise.
Le contenu de cette rubrique doit être parfaitement en adéquation avec les circulaires de I' AViQ et donc actualisé le cas échéant.
Ces mesures et procédures sont reprises sous la forme de fiches jointes au PIU. Celles-ci doivent impérativement être portées à la connaissance des personnes concernées par la fiche avant l'activation du plan, de sorte qu'elles n'aient qu'à les ressortir au moment de l'activation du plan.
2.2.1. Identification du seuil d'activation du PIU
Le modèle-type de PIU reprend le rôle des différentes instances dans le processus d'alerte et de communication en cas de rebond.
Quand ?
Une fois le déclenchement de la crise communiquée au sein de l'institution sur la base des seuils d'alerte communiqués par les autorités, ou plus tôt si l'institution le juge nécessaire, le Directeur active son PIU.
2.2.2. Instances (fonctionnelles) PIU - Covid à mettre en place et modalités
Cette rubrique vise avant tout à mettre en place et à identifier les instances responsables pour assurer la gestion de l'institution durant l'activation du plan : Chacune des instances/personnes concernées doit parfaitement connaître son rôle et leurs actions doivent être coordonnées. Il est demandé/recommandé de développer une fiche réflexe par instance selon le modèle-type précité. Devront être prévues a minima 4 instances :
| En ordre |  | Fiche reflexe
• Le Directeur
• Le Médecin coordinateur/référent
• La Cellule de Crise
• Les Responsables de la Communication
Fiches réflexes de définition des rôles quant à l’activation du PIU et aux actions immédiates – fiches à intégrer dans le PIU et donc construites dans la phase d’élaboration du plan
2.2.3. Mesures (fonctionnelles) PIU - Covid à mettre en place et modalités
Cette rubrique vise à reprendre les fiches réflexes d'information et d'instructions durant la période d'activation du plan
* Première catégorie : La communication
A activer en début et en clôture d'activation du plan ainsi que durant les différentes phases identifiées et comprenant la référence aux recommandations générales (ex- hygiène, mesures de distanciation sociale, port des équipements de protection, ...) ou les décisions prises par la cellule de crise concernant chacun des publics-cibles suivants.
| En ordre |  | Documents
* Personnel : Mesures d'hygiène générale et attitude à avoir en cas de symptômes (médecine de ville+ Médecine du travail)
* Patients/Familles - Visiteurs/ Bénévoles : situation, mesures d'hygiène générale, quid en cas d'apparition de symptômes, quid en cas de confirmation de Covid
* Médecin traitant du patient : situation de crise et information concernant le résident
* Paramédicaux externes : situation de crise
* Fournisseurs : situation de crise
* Seconde catégorie : les instructions spécifiques à l'attention du personnel
Elles doivent comprendre les procédures à suivre selon la situation et son évolution sur la manière d'exercer ses fonctions durant la phase d'activation du plan, idéalement selon la structure suivante (similaire pour toute institution) afin de faciliter toute intervention (tant interne qu'externe):
| En ordre |  | Procédure
* Les mesures d'hygiène générales
- Le rappel des gestes barrières et règles d'hygiène
- Port du masque
- Le nettoyage du linge
- Le nettoyage des locaux, y compris l'usage du matériel
- La gestion des déchets
* Les mesures relatives aux résidents
- Les informations à consigner dans le dossier
- La surveillance et prise en charge des résidents selon le stade épidémique
- Le plan de cohortage lors de plusieurs cas suspects ou positifs en fonction de l'organisation et de l'architecture de l'institution
- Déroulement des journées
- Le transfert à l' hôpital selon que le patient est suspect/infecté ou non
- Les mesures à prendre en cas de décès selon que le patient est suspect/infecté ou non
* Les mesures relatives au personnel
- Les procédures pour le personnel lors de l'apparition de symptômes ou de retour de pays identifiés à risques
- Les mesures de soutien psycho-social particulières
- Les conditions de travail
* Les procédures pour résidents, familles-visiteurs relatives aux visites, colis, linges,…
* Les procédures pour les paramédicaux
* Les stagiaires/Bénévoles
* Les procédures pour les fournisseurs
Point d'attention: Le contrôle environnemental (désinfection, gestion des déchets, mesures d'hygiène dans tous les secteurs de l'institution (chambres, cuisine, blanchisserie , ...) et la gestion du matériel (quantité, rationalisation de l'usage des produits les plus rares, nettoyage des oxyconcentrateurs...) sont des éléments à contrôler en permanence de manière transversale. L'institution doit soit les prendre en compte dans les fiches établies, soit en prévoir les modalités de manière transversale
2.2.4. Monitoring/suivi
Une réflexion dédiée doit être assurée sur le suivi tant du point de vue de l'organisation de la gestion des stocks et des ruptures en matériel de protection, logistique et médical qu'au niveau de la communication des données en lien avec la cellule de crise et les autorités destinataires du reporting .
Il convient de rédiger la procédure en identifiant qui effectue le monitoring, vers qui il/elle relaye les données pour validation, prise de décision et communication.
Point d'attention : L'enregistrement sur la plate-forme de l'AVIQ permet d'alerter les autorités, de suivre l'évolution de l'épidémie et d'ajuster les mesures locales ou générales. Il convient de suivre les indications de l'AVIQ car la périodicité d'enregistrement et son contenu peuvent évoluer.
2.3. Post-activation du plan : gestion du retour à « la normale»
Lorsque l'institution repasse sous le seuil de d'activation du plan, il est essentiel qu'elle marque la fin de cette gestion particulière.
Le PIU doit prévoir les instructions à donner au personnel et les mesures à prendre pour revenir à la normale.
Une communication devra également être faite à toutes les personnes qui avaient été informées de l'activation du plan qu'il a pris fin. Pour mémoire, il s'agit des personnes suivantes :
| En ordre |  | Responsable
* Résidents
* Familles/visiteurs/bénévoles
* Médecin traitant du résident
* Personnel
* Services extérieurs
* Autorités
* Hôpitaux
* Médias
* Tout autre public identifié par l'institution
Le plan doit aussi prévoir que l'institution réservera un temps d'évaluation de sa gestion durant la crise : sur le plan organisationnel, fonctionnel et relativement à la communication. Il est fortement recommandé d'organiser des partages et des retours d' expérience au sein de l'institution et entre institutions .
Enfin, la question de l'activation ou de la poursuite du soutien psychosocial des résidents et du personnel doit également être indiquée dans le plan en vue d'être analysée après la crise.

## Section 3
3. Annexes du PIU |  |  | Retour Plan
L'ensemble des annexes font partie intégrante du PIU. Doivent obligatoirement y figurer :
| En ordre | Pas en ordre
* Coordonnées des membres des Instances (Comité de rédaction, Cellule de crise)
* Coordonnées des services externes (AViQ, SPW - Action sociale, Gouverneur de la Province, Bourgmestre, Médecin généraliste ou cercle de médecine générale, réseau hospitalier, service de transport d'urgence)
* Endroits où on peut trouver aisément les listes suivantes :
- Liste et coordonnées des membres du personnel
- Liste et coordonnées des organismes et personnes appelables en cas de pénurie de personnel
- Liste et coordonnées des résidents et de leurs familles
- Liste et coordonnées des bénévoles
- Liste et coordonnées des paramédicaux externes
- Liste et coordonnées des fournisseurs
* Plans
* Localisation des stocks du matériel de protection
* Localisation matériel médical
* Localisation matériel logistique spécifique Covid
* Liste des fiches

## Autocontrôle
4. Liste d'autocontrôle du PIU |  |  | Retour Plan
La liste d'autocontrôle du PIU est destinée à s'assurer que l'ensemble des éléments constitutifs du plan d'urgence ont bien été abordés par l'institution de façon à minimiser et à contrôler les risques encourus par celle-ci dans le cadre de la crise Covid.
Cette liste toutefois n'est pas exhaustive et l'institution peut la compléter sur la base de son environnement et des risques spécifiques.
Liste d’autocontrôle | Réalisé ou non | Intégré dans le plan
Le plan évalue-t-il le besoin d'un soutien pratique (extérieur) pour la mise en place des instructions ?
Avez-vous mentionné
- Les coordonnées des services du Gouverneur, du Bourgmestre ?
- L’adresse de l’AVIQ à laquelle communiquer vos besoins d’aide extérieure (clustercovid@aviq.be )
Le plan met-il en œuvre un protocole d'évaluation et de suivi
- Des mesures préconisées ?
- De leur bonne compréhension ?
Le plan évalue-t-il les besoins en formation relatifs aux mesures à prendre a priori ?
Tous les collaborateurs ont-ils reçu une formation sur les différents aspects du Covid 19 ?
Les bénévoles ont-ils tous suivi une formation sur les différents aspects du Covid 19 ?
Y a-t-il du matériel didactique disponible sur le lieu de travail concernant l'enfilage et l'enlèvement des équipements de protection individuelle et l'hygiène des mains ?
Avez-vous prévu un affichage plastifié
- Des mesures d’hygiène
- Des lieux de cohortage (aile, chambres, …)
Le plan prévoit-il des retours et des partages d'expérience
- Au sein de l’institution ?
- Entre institutions ?
- Avec vos partenaires ?
Le plan s'assure-t-il de la prise de connaissance des dernières circulaires ou instructions ? Comment ? Qui en est responsable ? Où sont-elles disponibles ?
Ont-elles été communiquées à l'ensemble des personnes concernées ?
Avez-vous vérifié si elles sont correctement comprises et comment elles sont opérationnalisées ?
Existe-t-il un besoin de formation ou de soutien spécifique ?
À travers le plan, l'institution s'assure-t-elle de la disponibilité d'un médecin durant la période couverte par le plan ? Et des mesures à prendre en cas de défaillance de celui-ci ?
À travers le plan, l'institution s'assure-t-elle de la mise en place de mesures à destination des résidents
- En matière de soutien médical
- En matière de soutien psychique ?
À travers le plan, l'institution s'assure-t-elle de la mise en place de mesures visant à prendre en charge les risques psychosociaux au niveau du personnel ?
Le plan développe-t-il un processus clair pour engager ou mobiliser du personnel supplémentaire en cas de besoin ?
Le plan prévoit-il un protocole clair en cas d'hospitalisation d'un résident ?
(Ambulance Covid, information au 112, relation avec l’hôpital, information de la famille, transfert des données sur l’état du patient, projet thérapeutique)
Le plan prévoit-il un protocole de collaboration avec un hôpital ou un réseau hospitalier en cas de besoins ?
Le plan prévoit-il la manière dont le résident / son représentant peuvent être impliqués dans la prise de décision concernant les soins de cohorte, sa garde de jour, sa visite, ses repas, ... ?
Des accords ont-ils été conclus avec le résident en ce qui concerne la planification des soins?
Existe-t-il des accords clairs sur les modalités de sortie et de retour au centre d'hébergement et sur l'élargissement des contacts avec le monde extérieur ?
Ces accords sont-ils communiqués et connus du personnel, des résidents et de leurs familles ?
Le plan prévoit-il la mise en place de l'espace de discussion nécessaire pour mettre en balance les dilemmes concernant les besoins et les désirs avec les directives et faire des choix personnels pour le résident ? Des accords ont-ils été conclus à ce sujet ?
Le plan prévoit-il l’actualisation et la mise à jour des dossiers résidents y compris les projets relatifs à la fin de vie ?
Les dossiers complets et actualisés sont-ils accessibles pour le médecin présent ?
Le plan prévoit-il un protocole permettant d'assurer le suivi des contacts au sein de l'institution ?
Le plan prévoit-il la gestion des flux de circulation au sein de l'institution ainsi que la gestion des entrées ?
Le plan prévoit-il la façon dont s'organise la gestion des espaces communs en cas de crise ?
Le plan évalue-t-il la capacité de l'institution à faire face, en termes d'espace disponible, aux mesures d'isolement et de cohortage ?
Le plan met-il en place un système de contrôle "environnemental" (nettoyage et désinfection, gestion des déchets) et des mesures d'hygiène, notamment dans les services auxiliaires (cuisine et blanchisserie)?
Le plan met-il en place un système de surveillance quotidien des stocks?
Dispose-t-on en suffisance de matériel spécifique lié aux mesures à prendre dans le cas de la Covid19?
- Savon liquide, solution alcoolisée pour la désinfection des mains, mouchoirs jetables, essuie-tout à usage unique, produits de nettoyage et désinfectants (chlore), tabliers ou surblouses jetables à manches longues, charlottes, masques chirurgicaux, écrans faciaux, sur chaussures, gants...
- Oxygène et oxyconcentrateurs
En ce qui concerne la production d'oxygène de confort pour les résidents, des oxyconcentrateurs sont-ils disponibles et en bon état de fonctionnement ?
Le plan prévoit-il les mesures à prendre en cas de rupture de stock de matériel au sein de l'institution ?
- Contact fournisseur pour chaque article
- Personne de contact chargée du suivi du stock et des commandes
- Délai de livraison par article
- Lieu de stockage
Le plan évalue-t-il les besoins en équipements supplémentaires liés aux mesures à prendre en ce qui concerne le circuit du linge, le circuit des déchets, le nettoyage, la signalétique, la cuisine …?
Le plan s'assure-t-il de la connaissance et de la maitrise par le personnel concerné des procédures en termes de matériel de protection individuel, de circuit du linge, de circuit des déchets, de désinfection, d'aération, d'ustensiles de cuisine, de vêtement de travail, de nettoyage ...?
Le plan met-il en place un système de surveillance quotidien des résidents et du personnel en termes de symptôme ?
Y a-t-il un protocole de surveillance, symptômes d'alarme et procédure à suivre lors de symptômes ?
Le plan prévoit-il bien d'informer les médecins traitants ainsi que le pharmacien de l’institution en cas de déclenchement du PIU ?
Le plan s'assure-t-il de la bonne communication et de la bonne connaissance par le personnel concerné des mesures à prendre aux différents stades épidémiques ?
- PIU déclenché , mais pas de cas dans l’institution
- un cas possible dans l’institution
- Un cas confirmé dans l’institution
- deux cas ou plus suspectés dans l'institution
- deux cas ou plus confirmés dans l'institution
Le plan prévoit-il la mise en place d'une communication vers les résidents et leurs proches
-Modalités de communication: adaptation visuelle pour les résidents
-Contenu de l'information :
a. Personne référente pour les questions relatives aux visites
b. Conditions d’accès, de visite et de sortie
c. Mesures d'hygiène générales
d. Mesures propres aux résidents infectés
e. Mesures d'hygiène adaptées par local (ex : chambre COVID)
f. Informations générales relatives à la vie dans l'institution
Le plan prévoit-il une communication vers les différents publics cibles sur les mesures mises en place au sein de l'institution?
Le plan prévoit-il la mise en place d'un protocole de visite suivant le stade épidémique (cf. circulaire ) et une information régulière des familles ?
- Gestion des flux, registre des entrées, port du masque, durée, modalités et fréquence des visites, gestion éventuelle des colis de l'extérieur.
Le plan prévoit-il des mesures en cas de propagation non contrôlée de l’infection au sein de l’institution : EMU/Outbreak Support Team ?
- Mise en quarantaine
- Testing généralisé des résidents
- Testing généralisé du personnel
- Recherche des contacts à haut et bas risque (avec définition)
- Mise en quarantaine des contacts étroits
- Actions à prendre suivant les résultats du testing
Le plan définit-il clairement les rôles, les tâches et les référents au sein de l'institution en cas de crise (cellule de crise, coordination des soins, surveillance, reporting, communication interne et externe …)et une communication claire de ces rôles est-elle prévue au sein de l'institution ?
Le plan prévoit-il la formation de référents Covid19 ?
L’identification des référents COVID a-t-elle été portée à la connaissance de tous les travailleurs ?
Le plan a-t-il envisagé les mesures à prendre lorsque la continuité du service est compromise ?
- Médecin coordinateur et conseillé Continuité des soins et soins infirmiers Continuité du nettoyage
- Continuité du personnel de cuisine Continuité du gardiennage de nuit
- Continuité de l’approvisionnement en oxygène et médicaments
Le plan a-t-il prévu de communiquer de manière transparente à tout le personnel ?
Ceci s’adresse notamment au personnel de nettoyage, de cuisine, au personnel administratif,..., au personnel médical et paramédical externe (médecins généralistes, kinésithérapeutes indépendants comme salariés, ergothérapeutes, logopèdes, pharmaciens, podologues, pédicures...), autre partenaire en soins ou services (service social, service de soins à domicile, écoles, coiffeur, …), fournisseurs réguliers et bureaux intérimaires, sur l’importance de l’application des précautions générales, sur les directives applicables et sur les mesures à prendre en lien avec l'établissement
Le plan a-t-il prévu une communication visuelle et une signalétique adaptée au sein de l'établissement ?
Le plan a-t-il prévu une communication quotidienne sur l'évolution des mesures au sein de l'établissement et sur l’importance d’appliquer des précautions générales, mesure d'hygiène, geste barrière, isolement, cohortage, …
Le plan prévoit-il l'ensemble des modalités relatives à l'encodage et à la transmission des enregistrements obligatoires sur la plate- forme de l’AVIQ ?
Qui, quand et comment effectuer les enregistrements obligatoires ?
Existe-t-il des directives sur la manière dont les données d'enregistrement sont contrôlées en interne et, si nécessaire, utilisées pour prendre des mesures supplémentaires ou rendre plus flexibles les mesures existantes ?
Existe-t-il des accords sur la transparence des données d'enregistrement ?
Les données obligatoires (données d'enregistrement obligatoire ...) sont-elles transmises en temps utile via la voie électronique ?
Le plan prévoit-il la poursuite des activités en matière de facturation vers les OA ?

## Calcul Stock
Calcul des stocks | [8 empty] | Retour Plan
Stock nécéssaire
Type de personnes | Nombre personnes | Masques chirurgicaux | Masques FFP2 | Gants | Ecrans faciaux | Tabliers jetables | Surchaussures | Charlottes
Personnel soignant | 100 | 200 | 40 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120
Autre | 15 | 15 |  | 15
Nombre de résident | 100
Nombre intervention/jour/résident | 6
Quantité journalière |  | 215 | 40 | 135 | 80 | 120 | 120 | 120
Besoin stratégique mensuel |  | 6665 | 1240 | 4185 | 2480 | 3720 | 3720 | 3720
Stock pour 3 mois |  | 19995 | 3720 | 12555 | 7440 | 11160 | 11160 | 11160
A commander |  | 0 | 1190 | 2555 | 0 | 10660 | 10360 | 9660
Estimation prix |  | 0 | 2737 | 150.745 | 0 | 9700.6 | 1036 | 386.4
Réserve |  | Prix unitaire HTVA
Masques chirurgicaux | 20000 | 0.39 |  | Estimation Prix total | 14010.745 | €
Masques FFP2 | 50 | 2.3
Gants | 10000 | 0.059
Ecrans faciaux | 600 | 3
Tabliers jetables | 500 | 0.91
Surchaussures | 800 | 0.1
Charlottes | 1500 | 0.04
Note on A1: !!! Un PIU par numéro d'agrément ou par identifiant SHNA, ou un seul plan pour l'ensemble du site si plusieurs numéros d'agrément7 !!!
Note on C3: - 2/jour pour le personnel soignant, - 1/jour pour les résidents et le reste du personnel
Note on D3: - 2/jour pour 20 % du personnel soignant
Note on E3: *personnel soignant : nbre de résidents totaux x 0,2 x nbre moyen d’interventions auprès d’un résident/jour * autre personnel, 1 paire/jour
Note on F3: 1 x 20% nbre des membres du personnel x 4 écrans ou lunettes
Note on G3: nbre de résidents totaux x 0,2 x nbre moyen d’interventions auprès d’un résident/jour
Note on H3: nbre de résidents totaux x 0,2 x nbre moyen d’interventions auprès d’un résident/jour
Note on I3: nbre de résidents totaux x 0,2 x nbre moyen d’interventions auprès d’un résident/jour

## Vidéo
Vidéo explicative du Plan interne d'urgence
Double cliquez pour les visionner